## Descripcion
[14 empty] | I | R | RT
Consecutivo | R/I/RT | Fecha identificación del riesgo | Descripción del riesgo | Información adicional | Plan de mitigación | Frente responsable | Nombre del responsable | Fecha del plan | Impacto (1-5) | Probabilidad (25% - 100%) | Riesgo | Estado del Riesgo | Fecha Cierre Riesgo | 25% | 50% | 75% | 100%
4 | RT | 2022-06-01 | Probabilidad de que el equipo de certificacion no posea lo roles requeridos para el acceso a las diferentes funcionalidades, debido a que las pantallas no estan relacionadas en ningun perfil funcional, lo que puede ocasionar que no se puedan utilizar los nuevos modulos para el proyecto de Pasarela de pagos. |  | * Asignacion de roles/perfiles a los modulos. * Solicitud de accesos a las nuevo modulos * Asignacion de roles/perfiles a los usuarios de QA * Verificacion de acceso a los nuevo modulos. | Seguridad | Seguridad Proveedor QA |  | 3 | 75% | 2.25 | Abierto
5 | RT | 2022-06-01 | Probabilidad de que el equipo de certificacion no posea acceso a la aplicacion QA, lo que puede ocasionar que no se pueda ingresar a la aplicación. |  | * Solicitar acceso a proveedor. | QA | * Scrum Master QA |  | 3 | 50% | 1.5 | Cerrado | 2021-02-23
6 | RT | 2022-06-01 | Probabilidad de que las aplicaciones de Latam no sean de facil entendimiento en su funcionamiento, debido a la acomplejidad de sus caracteristicas, lo que puede ocasionar que su utilizacion requiera de documentacion y capacitacion por parte del proveedor | * Se han realizado Smoke test para verificar el funcionamiento de la aplicacion lo cual ha permitido identifcar dudas en flujo de sus procesos | * Programacion de Capacitación. | Proveedor | Proveedor |  | 4 | 75% | 3 | Abierto
7 | RT | 2022-06-01 | Probabilidad de que se necesiten cambios o actualizacion del producto, debido a los requerimientos del area de operaciones, lo que puede ocasionar impacto en la entrega del Minimo priducto viable del proyecto |  | * Analisis de las necesidades del MPV. * Verificacion de los tiempos de entrega en los cambios solictados. | Proveedor | Proveedor |  | 5 | 75% | 3.75 | Abierto
0
0
0
Note on B2: BANCOLOMBIA S.A.: Riesgo ® - Incidente (I) - Riesgo Técnico (RT)
Note on L2: BANCOLOMBIA S.A.: Verde: tolerable - bajo. Amarillo: Medio Rojo: Critico - No tolerable

## Definiciones
Riesgos Proyecto
Impacto | Probabiblidad
1 - No afecta cronogramas - No Incrementa costos | 25% - Poca posibilidad de ocurrir
2 - No afecta cronogramas - Incrementa costos en menos de un 20% | 50% - Puede ocurrir
3 - Afecta cronogramas - incrementa costos en al menos un 50% | 75% - Grande posibilidad de ocurrir
4 - Afecta cronogramas - incrementa costos en al menos un 70% | 100% - Ocurrido (issue)
5 - Afecta cronogramas -Incrementa costos en mas de un 70%
Riesgos Técnicos
Impacto | Probabiblidad
1 - Ninguno | (0%-25%) Poca posibilidad de ocurrir
2 - Bajo | (26%-50%) Puede ocurrir
3 - Moderado | (51%-75%) Gran posibilidad de ocurrir
4 - Alto | (100%) Ha ocurrido (issue)
5 - Crítico
Calificación del Riesgos
Riesgo
< 2 - Bajo
2 <= x < 3 - Médio
>= 3 - Alto